## Realisatie prestatie-indicatoren per week respectievelijk maand

### Trend realisatie prestatie-indicatoren

### Highlights afgelopen weken

Algemeen

Het aanbod ten opzichte van week 49 is gedaald met: 19 % brieven en 2 % e-mail. Het aanbod telefonie is met 4 % gestegen.

- Telefonie

De telefonische bereikbaarheid was 96,9 % opname binnen 2 minuten. De gemiddelde wachttijd op de tweede lijn bedroeg 4:12 minuten. De wachttijd op de tweede lijn is tijdelijk (bewust) toegenomen om extra tijd vrij te maken voor postverwerking.

- Mail

De indicator is met 99,5 % gehaald.

- en 4. Post en formulieren

De eindvoorraad van brieven is ten opzichte van week 49 gedaald van 5.201 stuks naar 3.702 stuks. De gemiddelde doorlooptijd voor brieven ligt op 2,4 werkdagen. De doorlooptijd voor formulieren bedroeg 6,2 werkdagen. De afgelopen week lag de nadruk op het verwerken van verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule en het buiten beschouwing laten van weigerachtige ouders (sensitieve post met hoge verwerkingstijd). Van deze poststroom zijn afgelopen week alle eerste verzoeken verwerkt (ca. 630 stuks).

- Klachten

De prestatie-indicator is met 100,0 % gehaald. De eindvoorraad is gestegen van 31 stuks naar 37 stuks klachten.

- Bezwaar

De eindvoorraad is gedaald van 3.746 stuks naar 3.498 stuks bezwaarschriften. De prestatie-indicator is met 92,7% gehaald.

### Prognose komende week en risico's

De verwachting is dat eind 2008 aan alle indicatoren voldaan wordt. De komende maand staat voornamelijk in het teken van post van debiteuren en verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule en het buiten beschouwing laten van weigerachtige ouders. Het betreft complexe en bewerkelijke post met een hoge verwerkingstijd. Middels groepsgewijze inzet van specialisten wordt de productie zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau gehouden. De bezetting van de afdeling Bezwaar is tijdelijk uitgebreid met als doel de voorraad te verkleinen.

In verband met verlof rond de kerstperiode is de bezetting in week 52 en week 1 lager dan in de reguliere werkweken. De daling in de bezetting ligt in lijn met de verwachte afname van het aantal klantcontacten gedurende deze periode.