<!-- Slide number: 1 -->
# Stuk 5AVoortgangsoverleg en voorjaar 2025

<!-- Slide number: 2 -->
# Aanleiding
Nieuwe ramingen uit de KEV2024 worden op 24 oktober naar de Kamer verstuurd. In het HLA is opgenomen dat het kabinet in de voorjaarsnota 2025 zal besluiten over alternatief beleid, indien doelen niet in beeld zijn.
Komende weken (medio oktober – begin november) vinden reguliere BWO’s plaats waarin MKGG met sectorbewindspersonen praat over voortgang van klimaatbeleid en vooruitkijkt naar de VJN2025 en verder. Hoe kan het huidige beleid worden versneld, en welk alternatief beleid is mogelijk?
Deze PowerPoint bevat een toelichting op de cijfers en de hoofdlijnen van een mogelijke inzet/strategie. Ook is in deze ppt een overzicht opgenomen van de mogelijkheden per sector – daarbij zijn door KGG en FIN zonder taboe maatregelen opgenomen die een reductie kunnen realiseren. De komende weken zal onder andere o.b.v. gesprekken met relevante departementen en kennissessies met het PBL een inhoudelijke inzet worden geformuleerd.

2

<!-- Slide number: 3 -->
# Belangrijkste klimaatdoelstellingen 2030
| Doelstelling | Toelichting  |
| --- | --- |
| Nationale klimaatwet: 55% emissiereductie in 2030 t.o.v. 1990. (KEV24: 45 – 52%) en netto nul uitstoot in 2050 | Nationale wettelijke reductiedoelstelling voor broeikasgasemissies |
| Effort Sharing Regulation: -48% reductie t.o.v. 2005 (KEV24: kans groter dan 95% dat doel wordt gehaald) | Europese verplichte doelstelling per lidstaat voor reductie van broeikasgasemissies in de niet-ETS1 sectoren (mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en niet-ETS1 industrie) |
| Global Methane Pledge: 30% reductie van methaanemissies in 2030 t.o.v. 2020 (KEV2024: 9,1 – 19,9%) | Afspraak in internationaal verband, waar NL zich aan heeft gecommitteerd. De belofte is niet automatisch juridisch bindend, maar er is wel een precedent dat
deze door de rechter als bindend kan worden geïnterpreteerd (zie o.a. Urgenda zaak). |
| Energy Efficiency Directive (EED): 1609 PJ finaal energieverbruik in 2030 (KEV24: 1604 – 1844 PJ) | Europese verplichte doelstelling per lidstaat voor energiebesparing.  |
| Renewable Energy Directive (RED): Europese Commissie verwacht een bijdrage van 39% in 2030. (KEV24: 31,2%)
 | Indicatieve bijdrage van Nederland voor aandeel hernieuwbare energie |
3

<!-- Slide number: 4 -->
# KEV2024: hoofdconclusie klimaatdoel 2030
In 2030 is de broeikasgasreductie geraamd op 45% tot 52%. Hierin is al het beleid meegenomen. De kans op het halen van het 2030 klimaatdoel is kleiner dan 5%.
Ten opzichte van de middenwaarde van de bandbreedte is het gat tot 55% emissiereductie 15 Mton.
Ten opzichte van de onderkant van de bandbreedte is het gat tot 55% emissiereductie 24 Mton.
Ook na 2030 is veel extra beleid nodig, indien de wens is om aan te sluiten bij het beoogde Europese doel van 90% emissiereductie in 2040. Een deel van dit beleid moet ook nog op Europees niveau worden ontwikkeld.

4

<!-- Slide number: 5 -->
# KEV2024: broeikasgasemissies per sector
| Sector | Emissies 2023 | KEV24: emissies 2030 (VV) | KEV24: emissies 2030 (VV + G) | Doelstelling 2030 | Kans halen doel 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriciteit | 23,5 Mton | 12,9 Mton
(9,6 – 19,9) | 10,2 – 20,4 Mton | 13 Mton | Ca. 30% |
| Industrie | 46,6 Mton | 38,5 Mton)
(33,3 – 42,5) | 32,1 – 41,3 Mton | 29,1 Mton | Kleiner dan 5% |
| Gebouwde omgeving | 17,3 Mton | 15,6 Mton
(12,6 – 18,2) | 11,6 – 17,3 Mton | 13,2 Mton | Ca. 20% |
| Mobiliteit | 30,6 Mton | 23,2 Mton
(20,6 – 25,4) | 21,1 – 25,9 Mton | 21,0 Mton | Ca. 5% |
| Landbouw | 25,0 Mton | 22,0 Mton
(20,0 – 24,7) | 20,7 – 25,5 Mton | 17,9 Mton | Kleiner dan 5% |
| Landgebruik | 3,8 Mton | 4,8 Mton
(4,7 – 5,3) | 4,3 – 5,1 | 1,8 Mton | Kleiner dan 5% |
5

### Notes:

<!-- Slide number: 6 -->
# Hoofdlijnen strategie
Het tekort in doelbereik wordt met name veroorzaakt door:
knelpunten in de uitvoering/randvoorwaardelijk beleid,
onzekerheid over of een project net wel/net niet tijdig gereed is voor 2030 en
een tekort aan normerend en beprijzend beleid.
Om te komen tot een overtuigend pakket zijn om deze redenen alternatieve maatregelen nodig die zich richten op de randvoorwaarden (bijvoorbeeld de (elektriciteits)infrastructuur, en beschikbaarheid van duurzame energiedragers)
Daarnaast zijn extra normerende/beprijzende maatregelen nodig gericht op CO2-reductie, die vaak politiek lastig liggen vanwege het HLA. Naast het bestaande Klimaatfonds zijn er in principe geen extra middelen beschikbaar.
De periode tot 2030 wordt steeds korter, waardoor het steeds moeilijker wordt om nog veel extra emissiereductie in deze periode te realiseren. Voorstel is daarom om alleen maatregelen te nemen die ook bijdragen aan de lange termijn transitie. Dit kan betekenen dat in een aantal gevallen ook zal moeten worden gekeken naar beleid dat met name in de periode ná 2030 extra effect zal hebben.

6

<!-- Slide number: 7 -->
# Hoofdlijnen strategie
In de voortgangsoverleggen vraagt MKGG aan sectorbewindspersonen om een voorstel voor een pakket te doen wat invulling geeft aan sectordoel en daarbij ook maatregelen mee te nemen die bijdragen aan energiebesparing. Het dient een geloofwaardig (PBL-proof) pakket te zijn, wat uitgaat van een mix van normering/beprijzing en subsidies.
Daarnaast zal door KGG/FIN (en waar mogelijk met andere departementen) zonder taboes beleid worden uitgewerkt, zodat op basis hiervan een eigen (KGG/FIN) strategie kan worden geformuleerd.
Op basis van de voorstellen van andere departementen, en de eigen ambtelijke uitwerking van maatregelen, zal eind dit jaar een aanvullende weging plaatsvinden en wordt de politieke strategie vastgesteld voor komend voorjaar. Hierin wordt o.a. een inzet bepaald t.a.v. het beoogde (minimale) reductie van het pakket, het energiebesparingspakket en financiële consequenties.

7

### Notes:

<!-- Slide number: 8 -->
# Eerste inventarisatie maatregelen
In de volgende slides is een 1e overzicht van mogelijke maatregelen per sector weergegeven. Daarbij zijn maatregelen zonder taboes geïnventariseerd, en staan soms op gespannen voet met het HLA. Dit moet de komende maanden verder worden uitgewerkt.
[roze] Bestaand klimaatbeleid –De belangrijkste maatregelen die afgelopen jaren al zijn afgesproken, maar die nog moeten worden uitgewerkt en keuzes moeten worden gemaakt in het instrumentarium.
[blauw] Alternatief beleid om knelpunten in de transitie (o.a. beschikbaarheid infrastructuur) weg te nemen en (de bekostiging van) de elektriciteitsinfrastructuur en nettarieven
[groen] Alternatieve maatregelen gericht op emissiereductie die komende periode moeten worden uitgewerkt t.b.v. de voorjaarsnota besluitvorming – waarbij ook wordt gekeken naar maatregelen die (kort na) 2030 een reductie realiseren.

8

<!-- Slide number: 9 -->
# Inzet per sector
9

<!-- Slide number: 10 -->
# Elektriciteitssector

10

### Notes:

<!-- Slide number: 11 -->
| SECTOR ELEKTRICITEIT  | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| Vervolg BECCS in SDE++, in combinatie met normering van koolstofverwijdering | 0-3,5 Mton  | Afspraken maken over mogelijke verbreding en voortzetting |
| Streefdoel CO2-vrije elektriciteitssector in 2035 | - | Afspraken maken over invulling van doel door normering, beprijzing i.c.m. subsidies Klimaatfonds |
| Aanpak netcongestie (randvoorwaarde voor andere sectoren) | - | Doorzetten Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN), MIEK, energiehubs |
| Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales |  | Reservering € 839 mln. (o.m. gekoppeld aan streefdoel) |
| Invoering batterijverplichting voor zonneparken |  | Reservering € 172 mln. (o.m. gekoppeld aan streefdoel) |
| Demand side response  |  | Reservering € 9 mln.  |
| Aanvullende inzet zonne-energie op gebouwen |  | Reservering € 150 mln.
 |
| Flex (opschaling innovatieve flex)  |  | Reservering € 160 mln. |
| Elektrolyse onshore en offshore |  | Toekenning onder voorwaarde € 3.665 mln. (o.m. gekoppeld aan afnameverplichting MR)  |
| De-risken grootschalige waterstofopslag |  | Reservering € 102 mln. |
11

### Notes:

<!-- Slide number: 12 -->
| SECTOR ELEKTRICITEIT | Impact Mton in 2030  | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |
| Versnellen uitzetten van tenders en vergunningverlening WOZ  | n.v.t. | PM | Samenhang met traject ruimte voor visserij – omdat die aanpak mogelijk voor vertraging zorgt. |
| Eventuele maatregelen uit IBO financiering elektriciteitsinfra (waaronder andere bekostiging nettarieven) | - |  | IBO verschijnt half februari |
12

<!-- Slide number: 13 -->
# Industrie

13

### Notes:

<!-- Slide number: 14 -->
| SECTOR INDUSTRIE | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| Plastic-heffing | 0 | Besluitvorming voorzien bij VJN2025. |
| Normering fossiele warmte-opwek | PM | Uitwerking loopt reeds lange tijd (augustus 2022). Concretisering en invulling bij VJN2025 |
| Gebruiksplicht groene waterstof (RED III) (42% in 2030) | 0,5 – 1 Mton (afhankelijk %) | Maatregel is in uitwerking, maar discussie over haalbaarheid. Besluit over % gebruiksplicht n.a.v. marktconsultatie in VJN2025  |
| NIKI  | - | Toekenning onder voorwaarden € 300 mln. en reservering € 700 mln. (o.v.v. additionaliteit t.o.v. CO2-heffing) |
| Maatwerkfinanciering | - | Reservering € 574,7 mln. (o.m. gekoppeld aan JLOI’s; innemen dispensatierechten) |
| Ophoging budget maatwerkfinanciering | - | Reservering € 229,6 mln. (o.m. gekoppeld aan JLOI’s; ophoging CO2-heffing; innemen dispensatierechten) |
| Intensivering DEI+ | - | Reservering € 348,6 mln. (o.m. gekoppeld aan verhogen CO2-heffing gericht op 4 Mt) |
| Ondersteuning mkb bij aangescherpte energiebesparingsplicht | - | Reservering € 140 mln. (o.m. gekoppeld aan voldoende voortgang aanscherping energiebesparingsplicht) |
| Verbeterd toezicht aangescherpte energiebesparingsplicht | - | Reservering € 6,7 mln. (o.m. gekoppeld aan voldoende voortgang aanscherping energiebesparingsplicht) |
| Ondersteuning Cluster 6 | - | Reservering €37,9 mln. |
| Elektrolyse vraagsubsidies | - | Toekenning onder voorwaarde € 767 mln. (o.m. gekoppeld aan goedkeuring afnameverplichting parlement) |
14

### Notes:

<!-- Slide number: 15 -->
| SECTOR INDUSTRIE | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid om knelpunten in de transitie weg te nemen |  |  |  |  |
| (gedeeltelijke) compensatie hoge nettarieven | PM | PM |  | De hoge nettarieven zorgen ervoor dat verduurzamingsopties voor de industrie geen rendabele business case geven, omdat nettarieven voor concurrenten in het buitenland veel lager liggen. Het IBO levert februari 2025 aanbevelingen op.  |
| Inventarisatie aanvullend beleid om knelpunten op te lossen | PM | PM |  | KGG (de verschillende energiedirecties en VI) zullen i.s.m. FIN de komende maanden maatregelen in kaart brengen die hiervoor mogelijk zijn. Projecten die hierbij worden meegenomen zijn o.a. de (financiering van) Aramis, de uitwerking en implementatie van de raffinageroute en (voorkomen van verdere) vertraging van de Delta-Rijn-Corridor. |
15

<!-- Slide number: 16 -->
| SECTOR INDUSTRIE | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |  |
| Versnellen invoering verbod op fossiele warmte-opwek bij uitbreiden en/of nieuwbouw | PM | 0 |  | Versnelling geagendeerd beleid via normering; ondersteunt energiebesparingsbeleidsdoel |
| Aanpak maatwerkafspraken | PM
 |  |  | Aanpak op intensiveren en anders vormgeven van maatwerkafspraken |
| Aanvullende prijsprikkel verduurzaming industrie (met name vanaf 2030 en via CO2-heffing industrie) | PM |  |  | Voorstel is om de komende periode gezamenlijk (KGG, FIN) verder uit te werken welke aanvullende (prijs)prikkels gericht op de borging van het doel denkbaar zijn – waarbij onderstaande elementen worden meegewogen:
\* Studie naar mogelijke prijsprikkels in de periode na 2030 (FIN), waarbij nadrukkelijke rekening wordt gehouden met de Europese aanpak en een gelijk speelveld.
\* Verwachtte emissiereductie in projecten in periode 2030-2035 van de maatwerkaanpak
\* Samenhang met Europese aanpak (Draghi, ETS-prijs)
 |
16

<!-- Slide number: 17 -->
# Gebouwde omgeving

17

### Notes:

<!-- Slide number: 18 -->
| SECTOR GEBOUWDE OMGEVING | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| Uitfaseren slechte labels huurwoningen.​ |  | Maatregel moet worden uitgevoerd. Mogelijk​ politieke weerstand i.v.m. bouwopgave |
| Wetstraject bijmengverplichting groen gas  | - | Nog besluitvorming nodig of de glastuinbouw wel/niet onder bijmengverplichting gaat vallen (heeft ook gevolgen voor meerkosten gebouwde omgeving) |
| Nationaal Isolatie Programma | - | Reservering € 866,7 mln. (gekoppeld aan evaluatie ISDE) |
| Waarborgfonds warmtenetten | - | Toekenning onder voorwaarden € 215 mln. (o.m gekoppeld aan gemeentelijke inzet WGIW of vergelijkbare juridische borging) |
| Maatschappelijk vastgoed revolverend fonds; en financieel instrument | - | Reservering € 175 mln. |
| Stimulering van hybride warmtepompen bestaande bouw; en aanvulling ISDE indien nodig i.c.m. normering Cv-ketels  | - | Reservering € 591,0 mln. (o.m. gekoppeld aan evaluatie ISDE en normering vervanging verwarmingsinstallaties vanaf 2026) |
18

### Notes:

<!-- Slide number: 19 -->
| SECTOR GEBOUWDE OMGEVING | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |  |
| Normering ter invulling van EPBD, zoals:
Energiegebruik woningen (16% reductie 2030 en 20-22% 2035)
Energieprestatie woningen richting 2050
Uitfasering fossiele brandstofinstallaties 2040 | PM |  |  | Veel opties zijn niet in lijn met Regeerprogramma. Actie echter nodig om met zekerheid doelen EPBD te halen. Ook om mensen te behoeden tegen korte-termijn aankopen, desinvesteringen en hoge energierekening wanneer ETS2 oploopt. |
| Normering CV-ketels (bij vervanging verplicht hybride warmtepomp) | PM |  |  | In HLA juist afgesproken om deze norm af te schaffen. Eventueel kan ook worden gekeken naar het beprijzen van de aanschaf van een CV-ketel |
| Aanscherping fiscaal beprijzingsinstrumentarium | PM  |  |  | Specifiek voor de gebouwde omgeving zal worden onderzocht of via een aanpassing van de energiebelasting energiebesparing en de overstap naar duurzame energiebronnen extra kan worden gestimuleerd. Aandachtspunt is de lastenontwikkeling voor kwetsbare inkomens en de afspraken die in Hoofdlijnenakkoord over de hoogte van de energierekening zijn gemaakt. |
19

<!-- Slide number: 20 -->
| SECTOR GEBOUWDE OMGEVING | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |  |
| Bestaande subsidiemiddelen efficiënter/gerichter inzetten | Zeer beperkt |  |  | Bijvoorbeeld alleen richten op lage inkomens en de rest via normeren/beprijzen. Of alleen richten op kosteneffectiviteit, zodat zoveel mogelijk CO2-reductie wordt bereikt. |
| Bestaande normen beter handhaven | Zeer beperkt |  |  | Bijvoorbeeld de verplichting dat alle kantoorpanden min. label C moeten hebben. |
| Warmtenetten​
 | PM |  |  | Uitwerking beleidsopties uit Kamerbrief collectieve warmte en besluitvorming voorjaar 2025. |
| Vrijwillige afspraken met de sector

 | Zeer beperkt  |  |  | Afspraken met sector kunnen zich richten op x% aansluiting duurzame installaties, onderhoud verwarmingsinstallaties of uitfaseren van gastoestellen.  |
| Normeren koopwoningen | Afhankelijk van maatvoering |  |  | In het HLA zijn verplichte labelsprongen voor koopwoningen uitgesloten. Alternatief kan worden gedacht aan anderzijds uitfaseren van slechte labels in de koopsector. Van de 1,5 mln woningen met E,F,G label zijn bijna 1,0 mln koopwoningen |
20

<!-- Slide number: 21 -->
# Mobiliteit

21

### Notes:

<!-- Slide number: 22 -->
| SECTOR MOBILITEIT  | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| HLA/RP: Mogelijk uitstel implementatie zero-emissiezones | Beperkt negatief | Mogelijke vertraging van ZE-zones heeft nadelig effect op CO2-reductie. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij gemeenten. |
| HLA/RP: Hervorming autobelastingen en aanpalend mobiliteitsbeleid, elementen die hierin meelopen zijn. | 0 – 2 Mton, sterk af van invulling | Traject is erop gericht om balans te vinden tussen betaalbaarheid, mobiliteitsniveau en verduurzaming van autobelastingen op de lange termijn. Opties die verder worden verkend, zijn o.a.:
Maatvoering tariefkorting elektrische auto’s in mrb
Normering zakelijke leasemarkt
Verhoging aanschafbelasting voor nieuwe fossiele auto’s (via bpm)
Maatregelen om grondslagerosie op te vangen, zoals omvormen grondslag bpm (op termijn) en een elektrische kilometerbelasting.  |
| Alternatief 1,5 Mton werkgebonden personenmobiliteit | 0 | MEZ en SI&W kijken naar regeldruk rondom deze maatregel.  |
| Nationaal CO2-plafond Luchtvaart en tariefdifferentiatie vliegticketbelasting | Inter-nationaal | CO2-plafond was onderdeel van vorige kabinet – maar besluit over hoogte plafond moet nog plaatsvinden.  |
| Duurzame luchtvaartbrandstoffen (E-fuels) | - | Reservering € 150,0 mln. |
| Subsidie voor waterstof in wegvervoer en binnenvaart (binnenvaart) | - | Reservering € 33,5 mln. (o.m. gekoppeld aan REDIII RvS met verplichting 14,5%) |
| Algemene reservering, M7: Monitoren van CO2-prestaties en prestatieafspraken goederenvervoer  | - | Reservering € 6,0 mln. (o.m gekoppeld aan CO2-normering voor het goederenvervoer over weg, water en spoor)  |
22

### Notes:

<!-- Slide number: 23 -->
| SECTOR MOBILITEIT | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid om knelpunten in de transitie weg te nemen |  |  |  |  |
| Aanpak netcongestie, zodat knelpunt rondom aanleg laadpalen zwaar vrachtverkeer wordt opgelost | PM | PM |  | In de KEV geeft PBL aan dat netcongestie een belemmering is voor de ingroei van elektrische vrachtauto’s. Voor personen- en bestelauto’s is dit probleem veel minder groot. |
23

<!-- Slide number: 24 -->
| SECTOR MOBILITEIT  | Impact Mton in 2030  | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |
| Rode diesel voor landbouwvoertuigen alleen bij gebruik van 100% biobrandstof | Ca. 1,1 Mton\* |  | Nader onderzoeken of het uitvoeringstechnisch mogelijk is en of regeling aan inkomstenkant of uitgavenkant moet worden vormgegeven.  |
| Verplichting inzet duurzame scheepsbrandstoffen (HVO) bij tenders voor wind op zee | 0 – 0,6 Mton\* |  | Verkennen in hoeverre dit kan worden toegepast bij het aangaan van nieuwe tenders. In de Klimaat- en Energieverkenning is aangegeven dat wordt verwacht dat de emissies toenemen van 0,2 naar 0,6 Mton in 2030.  |
| Ophoging jaarverplichting biobrandstoffen wegvervoer | 0 – 2 Mton |  | Leidt tot hogere kosten voor weggebruiker en staat op gespannen voet met zo hoogwaardig mogelijke inzet van biogrondstoffen. |
| \* Afhankelijk van of de totale bijmengverplichting voor mobiliteit wordt opgehoogd, anders geen extra klimaateffect (maar wel lagere lasten voor personenauto’s).

NB. Dit overzicht is exclusief de verkenning naar toekomstige autobelastingen en aanpalend mobiliteitsbeleid. Dit staat onder bestaand beleid, omdat het een afspraak uit het Regeerprogramma is (emissiereductie 0 – 2 Mton). |  |  |  |
24

<!-- Slide number: 25 -->
# Glastuinbouw

25

### Notes:

<!-- Slide number: 26 -->
| SECTOR GLASTUINBOUW | Impact Mton in 2030  | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid  |  |  |  |
| Herijking van het tarief van de CO2-heffing glastuinbouw  | 0 – 1,5 Mton, afhankelijk van maatvoering | PM | In het Belastingplan 2025 is op basis van een nieuwe tariefstudie een aangepast tariefpad opgenomen. Uit de KEV24 blijkt echter dat met dit tarief het restemissiedoel van 4,3 Mton niet wordt gehaald. Er wordt daarom nóg een tariefstudie uitgevoerd, inclusief verschilanalyse met de KEV2024 van PBL. |
| Besluitvorming over opt-in ETS2 | PM | PM | In augustusbesluitvorming is afgesproken om in het voorjaar van 2025 een besluit te nemen over de opt-in ETS2 en dan ook de stapeling van het beprijzingsinstrumentarium te bezien. Hiervoor worden ambtelijk verschillende varianten uitgewerkt. |
| Bijmengverplichting groen gas | PM | PM | Besluit of dit ook geldt voor glastuinbouw.  |
| SECTOR GLASTUINBOUW | Impact Mton in 2030  | Kosten | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid om knelpunten in de transitie weg te nemen |  |  |  |  |
| Oplossen knelpunten rondom CO2-levering aan glastuinbouw | PM | PM |  | Glastuinbouwbedrijven hebben CO2 nodig voor de groei van gewassen. Deze CO2 moet extern worden aangeleverd, wanneer ze afstappen van aardgas.  |
26

<!-- Slide number: 27 -->
# Landbouw (veehouderij/akkerbouw)

27

### Notes:

<!-- Slide number: 28 -->
| SECTOR LANDBOUW  | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| HLA/RP: Mestpakket | PM | Inzet is gericht op
Nieuwe brede beëindigingsregeling (deelt met middelen gericht op innovatie)
Vaststellen van graslandnorm als onderdeel van het pakket.
Afroming dierrechten zal positief effect hebben op klimaat (maar stopt wanneer mestproductieplafond bereikt is) |
| HLA/RP: Schrappen NPLG | Negatief | Als alternatief wordt gedacht aan een gebiedsgerichte aanpak. Dit zal naar verwachting tot vertraging leiden in in gebiedsgerichte realisatie van klimaatopgave in landbouw en landgebruik.  |
| HLA/RP: Structurele middelen voor agrarisch natuurbeheer  | Beperkt | Kan alternatief of aanvullend verdienmodel vormen t.o.v. conventionele veehouderij. Kan bovendien koolstofvastlegging bevorderen. |
| Aanvullende maatregelen verduurzaming landbouw (waterstof in landbouwvoertuigen) |  | Toekenning onder voorwaarde van €77 mln. (o.m. gekoppeld aan opt-in ETS2; voldoende animo regeling)  |
28

### Notes:

<!-- Slide number: 29 -->
| SECTOR LANDBOUW | Impact Mton in 2030  | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid gericht op emissiereductie |  |  |  |
| Doelsturing concreet instrumenteren, bijvoorbeeld via beprijzen | Afhankelijk van maatvoering |  | Indien doelsturing niet wordt gekoppeld aan normeren/beprijzen, dan groot risico dat bedrijfsspecifieke doelen te vrijblijvend blijven. Een voorbeeld van beprijzen is een heffing aan de marge, waarbij boeren alleen een heffing hoeven te betalen als ze hun doel niet halen. Daarnaast kan worden gedacht aan een emissierechtenstelsel.  |
| Extra opkoopregeling (vrijwillig) | PM | PM | Extra opkoopregeling – met name gericht op melkvee – om veestapel te laten krimpen.  |
| Herziening meststoffenwet, zodat deze instrumenten ook kunnen worden ingezet voor klimaat- en stikstofopgave.  |  |  | Instrumenten die kunnen worden ingezet indien de wettelijke basis is uitgebreid zijn: productie- en fosfaatrechten afromen bij transactie verhogen, productie- en fosfaatrechten afromen bij transactie uitbreiden naar binnen familie verband en productie- en fosfaatrechten generiek afromen.  |
| Mestgebruiksnormen verlagen | PM | PM | Staat haaks op voornemens om derogatie weer in te voeren. |
| Eerste recht op koop van grond en productie- en fosfaatrechten voor de overheid | PM | PM | Bij bedrijfsbeëindiging (natuurlijk verloop) krijgt overheid eerste recht op koop, om te voorkomen dat capaciteit in de markt blijft.  |
| Normeren samenstelling voer | PM | PM | Vooruitlopend op doelsturing |
29

<!-- Slide number: 30 -->
# Circulaire economie

30

### Notes:

<!-- Slide number: 31 -->
| SECTOR CIRCULAIRE ECONOMIE | Mton in 2030  | Inzet en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- |
| Uitwerken bestaand beleid (blauw = invulling reserveringen klimaatfonds) |  |  |
| Circulaire plasticsnorm | - | Inzetten op behoud van de norm en op een oplossing van de discussiepunten in de uitvoering waarmee de 0,7 Mton mogelijk blijft (al ingeboekt in de KEV2024).
Norm is voorwaarde voor middelen Klimaatfonds voor stimulering. |
| Circulaire plasticsheffing | Geen aanvullende reductie | Heffing kan doelbereik norm opharden, maar vergroot ook weglekrisico’s en er is grote overlap met de plastic norm.
Naar verwachting levert maatvoering niet de voorziene financiële dekking op. |
| Verkenning financiële prikkel circulair omgaan met grondstoffen | PM | Uitkomsten verkenning meenemen in VJN2025 |
| Ondersteuning van o.a. ketenvorming en recyclingtechnieken circulaire plastics  |  | Reservering € 137,9 mln. (o.v.v. voldoende voortgang normering plastics) |
| Normering en stimulering biobased bouwen |  |  Reservering € 111,3 mln. (o.m. gekoppeld aan uitwerking  implementatie normering t.b.v. gezonde markt in 2030) |
| Maatwerksubsidies AVI’s  |  | Reservering € 222 mln. (o.v.v. JLOI’s; CO2-heffing AVI’s; dispensatierechten) |
| Verwachte opbrengst CO2-heffing AVI’s |  | Reservering € 150 mln. (voor verduurzaming AVI’s/CE) |
31

### Notes:

<!-- Slide number: 32 -->
| SECTOR CIRCULAIRE ECONOMIE | Impact Mton in 2030  | Kosten | Toelichting en aandachtspunten  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternatief beleid om knelpunten in de transitie weg te nemen |  |  |  |
| Invullen alternatief beprijzingsbeleid (i.p.v. plastic heffing) via zwaarder belasten afvalverbrandingsinstallaties | PM | PM | In het Regeerprogramma is afgesproken dat voor de plastic heffing ook alternatieve beprijzingsmaatregelen in het CE domein worden uitgewerkt om de 550 mln. op te halen. Een van de mogelijkheden is om afvalverbrandingsinstallaties zwaarder te belasten. Dit leidt tot extra CO2-reductie en er zijn vrijwel geen weglekrisico’s. Aanscherping kan via bestaande instrumenten (dus geen nieuwe heffing nodig). |
32