Bijlage I: Eindbeeld MJA slachtofferbeleid 2022-2025

|  | Maatregelen | Voortgang/resultaat | Motie/toezegging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Versterken rechtspositie |  |  |
| A | Implementatie Wet uitbreiding slachtofferrechten | De verschillende onderdelen van de WUS zijn op verschillende momenten in werking getreden. Op 1 januari 2025 is het laatste onderdeel in werking getreden (beperkt spreekrecht TBS/PIJ). Daarmee is de WUS geïmplementeerd. | Toezegging behandeling wetsvoorstel in EK 13 april 2021. Afgedaan. |
| B | Actieve benadering van slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland voor juridische ondersteuning | De actieve benadering is in 2022 geïmplementeerd, zie tweede voortgangsbrief MJA slachtofferbeleid 2022-2025. | n.v.t. |
| C | Uitbreiding slachtofferrechten Caribisch Nederland | Wordt meegenomen in nieuw Wetboek voor de BES. Op basis van rapportage Erasmus Universiteit wordt in 2025 een planning gemaakt voor de voorbereidingen voor het nieuwe wetboek. | n.v.t. |
| D | Rechten slachtoffers bij OM-strafbeschikking | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Motie Lahlah (29 279, nr. 936). Afgedaan. |
| E | Meewegen belangen slachtoffers bij sepotzaken | Zie tweede voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Toezegging CD Slachtofferbeleid 23-2-2023. Afgedaan. |
| F | Uniformiteit bij onbelemmerd spreekrecht | De Raad voor de Rechtspraak heeft, conform de aanbeveling uit het WODC-rapport naar het onbelemmerd spreekrecht, uitgangspunten opgesteld om de uniformiteit bij spreekrecht te bevorderen. Deze uitgangspunten zijn in april 2025 gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023, 33 552 nr. 106. Afgedaan. |
| G | Driepartijenstelsel en onbelemmerd spreekrecht | Zie tweede voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Toezegging CD Slachtofferbeleid 23-2-2023. Afgedaan. |
| H | Afschrift vonnis | Wordt verder uitgewerkt in de nieuwe MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | Motie Ellian, 33552, nr. 97. Afgedaan. |

| 2 | Verbeteren bescherming slachtoffers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Beter beschermen privacy van slachtoffers in het strafdossier | Treedt in werking op 1 juli a.s. Zie de nieuwe MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | Amendement Van Wijngaarden en Van Toorenburg, 35349, nr. 7. Afgedaan. |
| B | Verbeteren en uitbreiden werking Individuele Beoordeling | Het verbeterplan van de politie heeft een looptijd van 2022 tot en met 2025. Uw Kamer zal dan over de resultaten worden geïnformeerd. Dit vormt ook een verplichting op grond van de Richtlijn (EU) 2024/1385 ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld die op 14 mei jl. door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is aangenomen. | n.v.t. |
| C | Project slachtofferdevice | De in 2021 gestarte pilot in Rotterdam om met elektronische monitoring confrontaties tussen slachtoffer en pleger te voorkomen is in 2024 uitgebreid naar drie andere regio’s. Medio 2025 zullen de resultaten van de pilot bekend zijn, zodat kan worden bezien wat nodig is voor landelijke implementatie. | n.v.t. |
| D | Informeren en raadplegen tijdens de tenuitvoerlegging van sancties | Zie nieuwe MJA slachtofferbeleid 2025-2028. | n.v.t. |
| D | Positie van slachtoffers en nabestaanden in het kader van de (herbeoordeling van de) levenslange gevangenisstraf | Zie de Kamerbrieven over de herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf en verbeteringen voor slachtoffers en nabestaanden uit 2024 (33 552, 29 279, nr. 849) en 2023 (29 279, 33 552, nr. 798), en de nieuwe MJA slachtofferbeleid 2025-2028. | Toezegging CD Gevangeniswezen en tbs d.d. 4 juli 2023; motie Eerdmans/Ellian, 24587, nr. 871, d.d. 10 november 2022. Afgedaan. |
| E | Evaluatie Wet Langdurig Toezicht | In 2023 is het deelonderzoek Het gebiedsverbod in perspectief. Wettelijke (on) mogelijkheden, cijfers en ervaringen opgeleverd. Q2 2024 start een nieuw deelonderzoek naar de rechten en wensen van slachtoffers bij de invulling van het toezicht op de dader en hoe dit zich verhoudt tot rechten en belangen van de dader, zoals het recht op een gezinsleven wat in 2025 wordt opgeleverd. | Motie Van der Steur/Recourt, 33816, nr. 13, d.d. 11 september 2014; motie Van Oosten c.s., 33552, nr. 31, d.d. 13 september 2017. |
| F | Uitsluiting religieuze gemeenschappen | In 2023 heeft het WODC het onderzoek naar het brede fenomeen van uitsluiting van ex-leden door religieuze gemeenschappen opgeleverd. De relevante bevindingen van dit onderzoek zijn meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe hulppunt bij Fier, waar mensen ondersteuning kunnen krijgen bij onveiligheid en dwingende controle binnen groepen. De Open Universiteit heeft aanvullend onderzoek verricht naar de terminologie en voorwaarden voor hulpverlening aan uittreders van gesloten gemeenschappen. Dit onderzoek is juni 2025 naar de Tweede Kamer gestuurd, voorzien van een beleidsreactie. Zie brief gesloten gemeenschappen d.d. 2 juni 2025. | Toezegging n.a.v. VKC verzoek. Kamerstukken II 2021/22, 35 925 VI, nr. 147. Afgedaan. |
| G | Privacy van slachtoffers in de media | Bewustwordingstraject vanuit Fonds Slachtofferhulp bij journalistieke opleidingen, redacties en freelancejournalisten loopt tot 2025. Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid. Zie MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | n.v.t. |
| H | Privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen | Bij motie van 21 november 2019 hebben de leden Van Toorenburg (CDA) en Kuiken (PvdA) de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) verzocht om onderzoek te doen en rapport uit te brengen over privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen. De AP heeft mij laten weten het verzoek, mede vanwege capaciteitsgebrek, niet in behandeling te nemen. Deze beslissing ligt bij de AP. Gelet hierop wordt de motie als afgedaan beschouwd. | Motie Kuiken/Toorenburg, 35300, nr. 49, d.d. 26 februari 2020. Afgedaan. |

| 3 | Schadeverhaal slachtoffers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Beleidsreactie op het advies van de commissie Onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten | Diverse maatregelen uit het advies van de commissie Donner zijn en worden uitgewerkt. | Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111 |
| B | Pilot conservatoir beslag | De inning van de schadevergoedingsmaatregel bij daders kan mogelijk verbeterd worden door vaker vroegtijdig conservatoir slachtofferbeslag te leggen. In de regio Zuid3 (Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg) heeft in de periode 2023-2024 een kleinschalige pilot plaatsgevonden bij politie, OM en CJIB, waaruit blijkt dat er met name winst is te behalen op het gebied van bewustwording en kennisdeling. De komende periode wordt ingezet op een stapsgewijze landelijke uitrol van de lessons learned. Daarnaast loopt er van medio 2024 tot medio 2025 een pilot bij parket Midden-Nederland, waarvoor ik financiering ter beschikking heb gesteld. De pilot richt zich primair op digitale en financiële misdrijven, en de focus ligt op gerichte inzet, bewustwording en een cultuurverandering binnen de keten. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111 |
| C | Inning kosten rechtsbijstand CJIB | De Hoge Raad heeft overwogen dat de kosten van rechtsbijstand niet zijn aan te merken als schade die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit, maar als proceskosten. Dergelijke kosten kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De komende tijd zal worden verkend of een wettelijke basis, apart van de schadevergoedingsmaatregel, kan worden gecreëerd en of de inning van de genoemde kosten uitvoerbaar zijn voor het CJIB. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111. |
| D | Kosteloze rechtsbijstand internationale misdrijven | De Raad voor de rechtsbijstand voert begunstigend beleid, zodat slachtoffers van internationale misdrijven kosteloze rechtsbijstand ontvangen. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111. |
| E | Online seksueel geweld bij Schadefonds geweldsmisdrijven (SGM) | Met de inwerkingtreding van de Wet Seksuele Misdrijven (Wsm) per 1 juli 2024 onder het bereik van het Schadefonds. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111. Afgedaan |
| F | Opzet criterium en wet seksuele misdrijven bij SGM | Met de inwerkingtreding van de WSM per 1 juli 2024, kunnen slachtoffers van zowel schuldverkrachting als schuldaanranding voor een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven in aanmerking komen. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111Afgedaan. |
| G | Slachtoffers buitenland (pilot buitenland bij SGM) | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025 | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111 |
| H | Verbeteren informatievoorziening over algemene voorzieningen | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025 | Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111 |
| I | Uitbreiden Lotgenotencontact | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025 | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023 33 552 en 29 279, nr. 111 |
| J | Schadevergoeding voor minderjarigen | Zie MJA 2025-2028 | Toezegging nota-overleg Slachtofferbeleid d.d. 28 oktober 2020. Kamerstukken 2020-2021 33552, nr. 82. |
| K | Vergoeding affectieschade en broers en zussen | Zie tweede voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025 en nieuwe MJA 2025-2028. | Toezegging CD slachtofferbeleid 23 februari 2023. Motie Ellian e.a. Kamerstukken II 2023-2024, 36 410 VI nr. 43. |
| L | Normering en standaardisering | Zie nieuwe MJA 2025-2028 | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023, 33 552 en 29 279 nr. 111 |
| M | Aparte schadevergoedingskamer | Eerst zal worden bekeken wat de impact is van normering en standaardisering. Vervolgens zal worden bekeken of de invoering van een aparte schadevergoedingskamer opportuun is. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023, 33 552 en 29 279 nr. 111 |
| N | Uitbreiding ongemaximeerde voorschotregeling | De concept-AMvB zal eind 2025 gereed zijn. | Toezegging Kamerstukken II 2022-2023, 33 552 en 29 279 nr. 111 |

| 4 | Uitbreiden ondersteuning slachtoffers |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Optimalisering MijnSlachtofferzaak.nl | Met de betrokken organisaties in de strafrechtketen en SHN wordt voortdurend gewerkt aan het optimaliseren van MijnSlachtofferzaak.nl en het vergroten van de vindbaarheid en gebruik van dit ketenbrede portaal. Om de werking van het portaal nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de gebruikers wordt onderzoek gedaan naar de gebruikerservaringen. | n.v.t. |
| B | Verbeteren ondersteuning slachtoffers zedendelicten | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Motie Van der Laan, 36 234, nr. 10 (van 3 april 2023) inz. versterken Landelijk bureau CSG. Afgedaan. Motie Van der Werf, 31 015, nr. 230 (dd. 3 november 2021) inz. 1 entree voor seksueel geweld. Afgedaan. |
| C | Goede ondersteuning slachtoffers van hate crime | De aanbeveling om meer helderheid te scheppen in doorverwijzing aangevers/melders van hate crime is in 2022 opgevolgd door standaarddoorverwijzing door de politie naar SHN en sterke samenwerking tussen politie, SHN en anti-discriminatievoorzieningen. | n.v.t. |
| D | Pilot actieve doorverwijzing slachtofferadvocatuur | Zie nieuwe MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | Motie Van Toorenburg c.s., Kamerstukken II 2017/18, 35 000 VI, nr. 47. |
| E | Reinigen plaats delict | De landelijke werkwijze voor het reinigen van een plaats delict is eind 2023 geïmplementeerd. | Toezegging Commissiedebat Slachtofferbeleid d.d. 1 juni 2022. Afgedaan. |
| F | Slachtoffergericht werken in detentie | De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aandacht voor herstel- en slachtoffergericht werken in detentie. | n.v.t. |
| G | Tegemoetkoming geweld jeugdzorg aan slachtoffers in schuldsanering | Op 27 september 2023 is het WODC-onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden met beleidsarme reactie. Het WODC heeft gekeken wat in wet- en regelgeving moet worden aangepast om uitkeringen en tegemoetkomingen vrij te kunnen laten geldt op internationaalrechtelijke kaders. De Faillissementswet is per 1 juli 2023 aangepast. Pas nadat deze gewijzigde wet wordt geëvalueerd – gebruikelijk is na minimaal 5 jaar - kunnen eventuele nieuwe wijzigingen, zoals voorgesteld in het onderzoek, worden overwogen. | Motie Westerveld/Ceder 3839, nr. 790. Afgedaan. |
| H | Gegevensuitwisseling politie-OM/SHN | Zie tweede voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Motie Mutluer33552, nr. 94 d.d. 6 juni 2022. Afgedaan. |
| I | Hulp aan jonge slachtoffers | Zie tweede en derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | Toezegging CD Slachtofferbeleid 23 februari 2023. Afgedaan. |
| J | Slachtofferwijzer | Zie nieuwe MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | n.v.t. |
| K | Opvolging onderzoek ‘What works’ | Zie derde voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025. | n.v.t. |

| Overig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Ontwikkelingen in de Europese Unie | In juli 2023 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepresenteerd voor de herziening van de richtlijn minimumnormen voor slachtoffers van strafbare feiten uit 2012. De Europese Commissie ziet Nederland als gidsland op het gebied van slachtofferbelangen. Het Nederlandse standpunt is op 6 oktober 2023 naar de TK gestuurd. In het algemeen onderschrijft Nederland het belang van minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers op Europees niveau. Wel is voldoende ruimte gewenst voor nationale invulling en inpassing van de richtlijn. De onderhandelingen zijn nog gaande. In het kader van het European Network for Victims Rights, waarin vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten zitting hebben, wordt ook over de richtlijn gesproken en worden ervaringen en best practices gedeeld. Met het voorstel voor herziening van de richtlijn van de Europese Commissie is de toegezegde evaluatie van de richtlijn niet meer relevant. Toezegging daarover kan als afgedaan worden beschouwd | Toezegging in uitgaande brief 28-10-2016. |
| B | Slachtoffers schoolgijzeling Bovensmilde (1977) | Een samenwerkingsverband van JenV, de gemeente Midden-Drenthe - waartoe Bovensmilde behoort - en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW, in afstemming met SHN, beziet hoe het erkennen en ondersteunen van getroffenen van de gijzeling vorm kan krijgen. Het WODC is verzocht om onderzoek te laten uitvoeren naar de ervaringen en behoeften van de getroffenen. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voert dit onderzoek uit. De uitkomst van dit onderzoek zal ik in september 2025 naar uw Kamer sturen, vergezeld van een reactie hoe dit verder in samenspraak met de getroffenen vorm kan krijgen. | Toezegging CD Slachtofferbeleid 23 februari 2023. Afgedaan. |
| C | Strategische Evaluatieagenda en ontwikkeling nieuwe visie Slachtofferbeleid | Zie nieuwe MJA Slachtofferbeleid 2025-2028. | n.v.t. |
| D | Slachtoffermonitor | Zie tweede voortgangsbrief MJA Slachtofferbeleid 2022-2025 | n.v.t. |
| E | WODC-onderzoek Seksueel grensoverschrijdend gedrag in religieuze gemeenschappen; een verkenning van de visie op en omgang met ervaringen en hulpvragen van slachtoffers | Betreft een breder getrokken vervolgonderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in religieuze gemeenschappen. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2026 verwacht. | Toezegging brief seksuele intimidatie en geweld d.d. 27 augustus 2020. Afgedaan. |
| F | Hulppunt Onder Controle – Ondersteuning bij onveiligheid en dwingende controle in groeperingen | Zie brief onveiligheid en dwingende controle in (gesloten) groeperingen d.d. 2 juni 2025 en MJA 2025-2028. | Motie Van Nispen, afgedaan, 34 843 nr. 100, d.d. 13 maart 2024. Afgedaan. Motie Van Nispen/ Michon-Derkzen, 33 552 nr. 124. Afgedaan. |